## Sheet1
Task ID | Task Name | Task Duratoin (DAYS) | Start date | End Date
1 | Project Concept Collation | 14 | 2019-01-01 | 2019-01-15
2 | Risk assessment/register and Gantt completion | 14 | 2019-01-15 | 2019-01-29
3 | Specification | 14 | 2019-01-29 | 2019-02-12
4 | Literature Review | 14 | 2019-02-12 | 2019-02-26
5 | Project Initialisation Document Finalisation | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-28
6 | Project Initialisation Document Hand in | 1 | 2019-02-28 | 2019-03-01
7 | Collation of materials | 14 | 2019-03-01 | 2019-03-15
8 | Raspberry pi B+3 and Arduino Uno configuration | 7 | 2019-03-15 | 2019-03-22
9 | Second marker meeting | 8 | 2019-03-22 | 2019-03-30
10 | Preliminary C++ coding for the Arduino | 8 | 2019-03-30 | 2019-04-07
11 | Program testing | 7 | 2019-03-29 | 2019-04-05
12 | Ethical approval for external testing | 7 | 2019-04-06 | 2019-04-13
13 | HTML, CSS and JavaScript Coding for GUI | 21 | 2019-04-13 | 2019-05-04
14 | Interim report | 20 | 2019-05-04 | 2019-05-24
15 | Product fabrication | 14 | 2019-05-24 | 2019-06-07
16 | Product finalisation | 21 | 2019-06-07 | 2019-06-28
17 | Testing with external bodies | 7 | 2019-06-28 | 2019-07-05
18 | Correction/addition of and propesed improvements | 7 | 2019-07-05 | 2019-07-12
19 | Second marker VIVA | 19 | 2019-07-12 | 2019-07-31
20 | IEEE report | 31 | 2019-07-31 | 2019-08-31
21 | Public engagement | 1 | 2019-08-31 | 2019-08-31
22 | Project Pressentation | 1 | 2019-09-03 | 2019-09-04
43466
43466
[5 empty] | Task ID | Task Name | Task Duration (DAYS) | Start date | End Date
[5 empty] | 1 | Project Concept Collation | 14 | 2019-01-01 | 2019-01-15
[5 empty] | 2 | Risk assessment/register and Gantt completion | 14 | 2019-01-15 | 2019-01-29
[5 empty] | 3 | Specification | 14 | 2019-01-29 | 2019-02-12
[5 empty] | 4 | Literature Review | 14 | 2019-02-12 | 2019-02-26
[5 empty] | 5 | Project Initialisation Document Finalisation | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-28
[5 empty] | 6 | Project Initialisation Document Hand in | 1 | 2019-02-28 | 2019-03-01
[5 empty] | 7 | Collation of materials | 14 | 2019-03-01 | 2019-03-15
[5 empty] | 8 | Raspberry pi B+3 and Arduino Uno configuration | 7 | 2019-03-15 | 2019-03-22
[5 empty] | 9 | Second marker meeting | 8 | 2019-03-22 | 2019-03-30
[5 empty] | 10 | Preliminary C++ coding for the Arduino | 8 | 2019-03-30 | 2019-04-07
[5 empty] | 11 | Program testing | 7 | 2019-03-29 | 2019-04-05
[5 empty] | 12 | Ethical approval for external testing | 7 | 2019-04-06 | 2019-04-13
[5 empty] | 13 | HTML, CSS and JavaScript Coding for GUI | 21 | 2019-04-13 | 2019-05-04
[5 empty] | 14 | Interim report | 20 | 2019-05-04 | 2019-05-24
[5 empty] | 15 | Product fabrication | 14 | 2019-05-24 | 2019-06-07
[5 empty] | 16 | Product finalisation | 21 | 2019-06-07 | 2019-06-28
[5 empty] | 17 | Testing with external bodies | 7 | 2019-06-28 | 2019-07-05
[5 empty] | 18 | Correction/addition of and propesed improvements | 7 | 2019-07-05 | 2019-07-12
[5 empty] | 19 | Second marker VIVA | 19 | 2019-07-12 | 2019-07-31
[5 empty] | 20 | IEEE report | 31 | 2019-07-31 | 2019-08-31
[5 empty] | 21 | Public engagement | 1 | 2019-08-31 | 2019-08-31
[5 empty] | 22 | Project Pressentation | 1 | 2019-09-03 | 2019-09-04
Formulas:
End Date = [Start date]+[Task Duratoin (DAYS)]
End Date = [Start date]
Start date = [End Date, row above]